## Diagrama de Gantt
Diagrama de Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Proyecto Unidad 2; Sistema de Gestión de Productos y Pedidos |  |  |  | ASIGNATURA | Aplicaciones web
RESPONSABLEs DEL PROYECTO |  | Diego Eduardo Zapata Aguilar y Ricardo Sebastian Balderas González |  |  |  | FECHA | 2025-10-13
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | Días | % COMPLETADO DE LA TAREA | 2025-10-13 | [6 empty] | 20 de octubre del 2025 | [6 empty] | 27 de octubre del 2025
[8 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3
[8 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
[8 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
1 | Análisis e inicio del proyecto
2018-01-01 | Creacion de diagrama de Gantt | Diego Eduardo Zapata Aguilar | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 13 L; SEMANA 1 15 X; SEMANA 2 21 M; SEMANA 3 28 M
1.2 | Creacion de documento maestro | Diego Eduardo Zapata Aguilar | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 13 L; SEMANA 1 15 X
2025-03-01 | Creacion de Repositorio | Diego Eduardo Zapata Aguilar | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 1 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 13 L; SEMANA 1 15 X
2025-04-01 | Maquetacion en figma | Diego Eduardo Zapata Aguilar y Ricardo Sebastian Balderas González | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 6 | 1 | 40% | bar: SEMANA 1 13 L to SEMANA 1 19 D
2025-05-01 | Analisis de requerimientos. | Diego Eduardo Zapata Aguilar y Ricardo Sebastian Balderas González | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 13 L to SEMANA 1 15 X
2 | Módulo de productos
2018-01-02 | Creacion de navegacion | Nombre de la persona | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2018-02-02 | Creacion de estilos bases (Bootstrap personalizado) | Nombre de la persona | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-03-02 | Creacion de alertas bases (SweetAlert2) | Nombre de la persona | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-04-02 | Maquetación del formulario de registro (HTML/Bootstrap) | Nombre de la persona | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-05-02 | Implementar lógica de validación de campos del formulario (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 3 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-06-02 | CRUD de productos (Tabla dataTable) | Nombre de la persona | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 5 | 5 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-07-02 | CRUD de productos (Cards) | Nombre de la persona | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-08-02 | Implementar lógica de almacenamiento (Guardar, Editar, Eliminar) en (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 5 | 5 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-09-02 | Implementar filtros y búsqueda por nombre/categoría en (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-10-02 | Implementar lógica para ordenar por precio/stock (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-11-02 | Pruebas y depuración | Nombre de la persona | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
3 | Módulo de pedidos (carrito de compras)
2018-01-03 | Maquetación del carrito (HTML/Bootstrap) | Nombre de la persona | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 2 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2018-02-03 | Lógica de el boton "Agregar al carrito" desde el listado de productos (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2 | 2 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
3.3 | Lógica de gestión del carrito (incrementar, reducir cantidad, eliminar producto) (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 4 | 4 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
3.4 | Implementar cálculo de total y subtotales de la compra(JS) | Nombre de la persona | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 3 | 3 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-05-03 | Lógica del apartado "Resumen del pedido" con SweetAlert2 | Nombre de la persona | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
3.6 | Lógica del botón "Confirmar pedido", que se va a guardar en el localStorage con fecha y folio (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
3.7 | Implementar lógica de validación de campos del formulario, para que se llenen todos los espacios de el pedido (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
3.8 | Pruebas y depuración | Nombre de la persona | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
4 | Dashboard y reportes
2018-01-04 | Integración de la librería Chart.js | Nombre de la persona | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2018-02-04 | Maquetación de la página de dashboard (HTML/Bootstrap) | Nombre de la persona | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2018-03-04 | Lógica para obtener datos y dibujar gráfica "ingresos por día" | Nombre de la persona | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-04-04 | Maquetación de la el Historial de Pedidos dentro de el dashboard (HTML/Bootstrap) | Nombre de la persona | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | 1 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-05-04 | Lógica para exportar los pedidos realizados hacia Excel (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-06-04 | Implementar botón "Limpiar base de datos" (con confirmación de SweetAlert2) (JS) | Nombre de la persona | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-07-04 | Pruebas y depuración | Nombre de la persona | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
5 | Entregables
2025-01-05 | Revisión de diseño aplicando todos los modulos (Prueba de fuego) | Nombre de la persona | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-02-05 | Configuración de servidor | Nombre de la persona | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-03-05 | Hosting del servidor | Nombre de la persona | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-04-05 | Video Semanal 1 (Modulo 1 y 2 "Análisis e inicio del Proyecto" y "Módulo de productos") | Nombre de la persona | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-05-05 | Video Semanal 2 (Modulo 3 "Módulo de pedidos (carrito de compras)" | Nombre de la persona | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-06-05 | Video Semanal 3 (Modulo 4 "Dashboard y reportes") | Nombre de la persona | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
2025-07-05 | Entrega final del proyecto | Nombre de la persona | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0% | bar: SEMANA 1 15 X; SEMANA 1 18 S to SEMANA 2 21 M; SEMANA 2 24 V to SEMANA 3 27 L
100%
90%
70%
60%
50%
40%
20%
10%